Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educación Especial (CNREE)

INFORME DE EVALUACIÓN PROGRAMA CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD). EVALUACION 2013

PARTE 1

Equipo evaluador y elaborador:

Barrantes Arroyo, Lizbeth

Quiros Ocampo, Carmen María

Vega Altamirano, Luis Carlos

Unidad de Promocion y Desarrollo de Servicios a Personas con Discapacidad del CNREE

Fecha de elaboración: Diciembre 2013

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. Pág. 7

- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN. Pág. 9

  - Propósito general y objetivos de la evaluación. Pág. 9

  - Objetivos específicos. Pág. 10

2. Estrategia Metodológica. Pág. 15

2.1 Ruta Metodológica. Pág. 25

- CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CAIPAD.    Pág. 28

  - Antecedentes. Pág.  28

  - Descripción del Programa. Pág. 30

- GESTIÓN   ADMINISTRATIVA   DE   LOS   CAIPAD. Pág. 74

- Sistemas de coordinación entre ONG y Equipo Base. Pág. 81

- Sistemas de coordinación entre Equipo Base y ONG. Pág. 82

- Resultados de la gestión administrativa de los CAIPAD. Pág. 85

- Instrumentos de planificación que utilizan las organizaciones para operar el CAIPAD. Pág. 91

- Financiamiento. Pág. 98

- Infraestructura. Pág. 102

- Necesidades de capacitación. Pág. 112

INDICE GRÁFICOS

Gráfico N°1. Número de personas matriculadas en CAIPAD según género 2013. Pág. 32

Gráfico N°2. Edades de los y las usuarios/as de los CAIPAD´S 2013. Pág. 35

Gráfico No. 3. Funciones de la ONG encargada en el CAIPAD, según frecuencia en que se efectúan. Pág. 78

Gráfico No. 4. Funciones de la ONG encargada del CAIPAD según Directores/as. Pág. 79

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla N°1: Criterios de Evaluación y Preguntas Relevantes. Pág.  12

Tabla N°2: Estrategia Metodológica. Pág. 16

Tabla N°3 Tipo de discapacidad: Funciones de movimiento (Brazos y piernas).                                                                                                       Pág. 37

Tabla N°4 Costa Rica: Indicadores demográficos y sociales según provincia y cantón. Pág. 39

LISTADO DE ACRÓNIMOS

CAIPAD: Centro de Atención Integral para personas adultas con discapacidad

COINDIS: Comité de Información de las Organizaciones de personas con discapacidad

MEP: Ministerio de Educacion Pública

CNREE: Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educacion Especial

ONG: Organización No Gbernamental

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social

JPS: Junta de Protección Social

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

PROCAIN: Proyecto Capacitacion Inclusion

TS: Trabajador/a Social

TO: Terapeuta Ocupacional

EE: Educador/a Especial

# INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe final del proceso de evaluación del Programa CAIPAD desarrollado desde la Unidad de Promoción y Desarrrollo de servicios a personas con discapacidad, en alianza con el Comité de Información de personas con discapacidad (COINDIS).

Es pertinente mencionar que la evaluación abarca el análisis del Programa en su dimensión, gestión administrativa –organizativa y la gestión académica. El proceso representa una oportunidad de mejora para los CAIPAD y para las Organizaciones que los operan.

El documento de evaluación se encuentra dividido en cuatro apartados: el primero reconstruye la descripción del servicio CAIPAD desde sus orígenes y los datos estadísticos de la población usuaria del servicio.

En el segundo apartado, se presentan los hallazgos más relevantes acerca de la Gestión Administrativa del servicio, donde existe un vínculo entre las organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El tercer apartado se refiere a la discusión sobre el modelo pedagógico que sustenta el servicio CAIPAD y la diversidad de criterios sobre la aplicación del Plan de Estudios.

En el cuarto apartado se realiza una sistematización de buenas prácticas que se presentan en los diferentes CAIPAD en el ámbito de coordinación externa e interna y en una buena práctica de gestión administrativa.

Finalmente, se realiza un apartado sobre recomendaciones que realiza el equipo evaluador a las diferentes instancias que tienen competencia en ofrecer a la población con discapacidad que requiere de apoyos prolongados y permanentes un servicio educativo de calidad.

- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Para lograr que esta evaluación suministre conocimiento y sirva como insumo para los procesos de toma de decisiones y para una mejora en la calidad del servicio; se plantearon los siguientes objetivos:

## 1. Propósito general y objetivos de la evaluación

Evaluar el desarrollo del Programa CAIPAD como  alternativa educativa para la población adulta con discapacidad  con la finalidad de determinar su complementariedad, pertinencia, eficiencia/ eficacia a partir  de las necesiades de las y los diferentes actores que intervienen y construir de forma colectiva un plan de mejoras.

### 1.1 Objetivos específicos

    - Realizar un análisis contextual que permita actualizar la situación de los CAIPAD a nivel nacional.

    - Analizar la naturaleza jurídica que fundamenta los CAIPAD para valorar las oportunidades y desafiós que plantea para la  gestión administrativa y académica.

    - Identificar las fortalezas y desafios  de las Organizaciones No Gubernamentales para la gestión de los CAIPAD

    - Analizar el programa educativo que se desarrolla en los CAIPAD en sus diferentes componentes: objetivos académicos, áreas curriculares, programación, recursos materiales, didácticos y el recurso humano desde la dimensión de la formación y desempeño ocupacional.

    - Conocer el grado de satisfacción de las y  los usuarios  y familiares

    - Identificar buenas prácticas educativas a nivel de CAIPAD para valorar la posibilidad de plantear un modelo  educativo que pueda generalizarse a nivel nacional.

    - Recomendar a las autoridades del Ministerio de Educación Pública, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educacion Especial, a las Organizaciones No Gubernamentales  y a otras instituciones públicas acciones de mejora.

Partiendo de los objetivos, se formularon las preguntas de la evaluación con la finalidad de dar orientación metodológica al proceso y alcanzar los resultados propuestos. Las preguntas están agrupadas de acuerdo con los cuatro indicadores que se establecieron, a saber:

Tabla N°1: Criterios de Evaluación y Preguntas Relevantes

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Pertinencia

PREGUNTAS RELEVANTES:

¿Responde el programa CAIPAD a la demanda educativa de las personas con discapacidad mayores de 21 años de edad?

¿Existe un vínculo entre el Plan de Estudio de CAIPAD con los planes de estudio de educación especial?

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Complementariedad

PREGUNTAS RELEVANTES:

¿Cuál es el sistema de coordinación de los CAIPAD con otras entidades del sector público y privado para la inserción laboral?

¿Cuál es el nivel de coordinación de las organizaciones de bienestar social entre ellas?

¿Cuál es el nivel de coordinación de las organizaciones sociales y las instituciones que aportan recursos a la organización?

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Eficiencia/ Eficacia

PREGUNTAS RELEVANTES:

¿Cuál es el enfoque pedagógico que media la propuesta CAIPAD?

Cuál y cómo es el sistema de comunicación entre la ONG y los docentes

¿Cuál es el tipo de evaluación se desarrolla para determinar el ingreso de una persona el programa?

¿Qué tipo de instrumentos de planificación utilizan las organizaciones para operar el CAIPAD?

¿Cuál es el nivel de logro de resultados y productos de las organizaciones de acuerdo con lo programado?

¿Existen procedimientos de tipo administrativo?

¿Cuál es su nivel de aplicabilidad de los procedimientos?

¿En qué medida los bienes y/o servicios que brindan las organizaciones están satisfaciendo las necesidades de los y las usuarias?

¿Cuál es la opinión de las organizaciones acerca del programa CAIPAD y sus responsabilidades asignadas?

¿Cuál es el nivel de acceso tecnológico de las organizaciones para la prestación de los servicios?

¿Cuáles factores facilitan y cuáles factores impiden el uso de los recursos financieros?

¿Cómo resulta el análisis de costos presupuestados/costos ejecutados?

¿En qué medida han contribuido los recursos humanos a obtener los resultados?

¿Cómo es y cuál es el nivel de eficacia del proceso de seguimiento a las organizaciones?

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Percepción de los y las usuarias

PREGUNTAS RELEVANTES:

¿Cuál es la percepción de los usuarios y usuarias de los programas con relación al servicio recibido? ¿por qué se sienten satisfechos o insatisfechos?

¿Cuál es el nivel de participación de la población estudiantil en el proceso de planificación y evaluación?

Fuente: Elaboración del equipo evaluador

## 2. Estrategia Metodológica

El enfoque metodológico de evaluación fue mixto, ya que combino el uso de técnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas (entrevistas, grupos focales, análisis documental, observación), lo que permitió utilizar el método de la triangulación para el análisis de resultados.

La investigación es de tipo correlacional y diacrónico, pues tal y como se expuso, el enfoque de esta evaluación es integral y dirigido a conocer los cambios o variaciones observables tanto en la gestión de las organizaciones como en la propuesta pedagógica.

En la Tabla No.2 se presenta el abordaje para cada uno de los objetivos, los criterios según Modelo de Evaluación, las variables, las fuentes de información y las técnicas a utilizar:

Tabla N°2: Estrategia Metodológica

OBJETIVOS:

Realizar un análisis contextual que permita actualizar la situación de los CAIPAD

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Pertinencia

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Marco conceptual para comprensión del Programa CAIPAD

Magnitud y características de la población meta

TÉCNICAS / FUENTES:

Análisis documental

Entrevistas

Grupo Focal

OBJETIVOS:

Realizar un análisis contextual que permita actualizar la situación de los CAIPAD

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Complementariedad

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Niveles de coordinación entre las instituciones del sector social para la atención de los y las estudiantes

TÉCNICAS / FUENTES:

Análisis documental

Entrevistas

Grupo Focal

OBJETIVOS:

Analizar la naturaleza jurídica que fundamenta los CAIPAD para valorar las oportunidades y desafiós que plantea p la  gestión administrativa y académica.

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Pertinencia

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Analizar la Ley de Centros privados

Analizar la normativa del Programa de Educación de jóvenes y adultos

Solicitar criterios jurídicos

TÉCNICAS / FUENTES:

Análisis documental

Entrevistas a informantes claves

OBJETIVOS:

Identificar las fortalezas y desafios  de las Organizaciones No Gubernamentales para la gestión de los CAIPAD

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

No se anotó

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Enfoque en la prestación de los servicios

Ajuste entre las exigencias normativas y la oferta de servicios a la población meta

Percepción externa sobre la gestión de la organización

TÉCNICAS / FUENTES:

Encuesta/Cuestionario aplicado a Administradores o Directores de las organizaciones. Entrevista a informantes clave.  Su selección será por criterio experto

Observación directa en las organizaciones

OBJETIVOS:

Identificar las fortalezas y desafios  de las Organizaciones No Gubernamentales para la gestión de los CAIPAD

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Complementariedad

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Niveles de coordinación entre las organizaciones sociales y otras existentes en la comunidad

Niveles de coordinación entre las organizaciones sociales y las instituciones que aportan recursos a la organización.

TÉCNICAS / FUENTES:

Encuesta/Cuestionario aplicado a Administradores o Directores de las organizaciones. Entrevista a informantes clave.  Su selección será por criterio experto

Observación directa en las organizaciones

OBJETIVOS:

Analizar el programa educativo que se desarrolla en los CAIPAD en sus diferentes componentes: objetivos académicos, áreas curriculares, programación, recursos materiales, didácticos y el recurso humano desde la dimensión de la formación y desempeño ocupacional.

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Eficiencia/ eficacia

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Gestión Directiva, Gestión administrativa –financiera

Gestión académica

Gestión de Convivencia en los centros educativos

TÉCNICAS / FUENTES:

Observación

Grupos focales

Entrevistas estructuradas y semi estructuradas

OBJETIVOS:

Conocer el grado de satisfacción de las y  los usuarios  y familiares

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Percepción

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Percepción de los y las usuarias a cerca del servicio

Percepción de los grupos familiares acerca del servicio

TÉCNICAS / FUENTES:

Entrevista

Grupos focales

OBJETIVOS:

Identificar buenas prácticas educativas a nivel de CAIPAD para valorar la posibilidad de plantear un modelo  educativo que pueda generalizarse a nivel nacional.

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

Eficacia

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Establecer criterios para la selección.

TÉCNICAS / FUENTES:

Entrevistas

Grupos focales

OBJETIVOS:

Recomendar a las autoridades del Ministerio de Educación Pública, Consejo Nacional de Rehabilitación y Organizaciones No Gubernamentales acciones de mejora

CRITERIO SEGÚN MODELO DE EVALUACIÓN:

No se anotó

CATEGORÍAS/VARIABLES:

Diseñar una propuesta de Gestión pedagógica

Diseñar una propuesta de Gestión administrativa

TÉCNICAS / FUENTES:

Encuentro para validar propuesta

Fuente: Elaboración del equipo evaluador con base en el Modelo de Evaluación propuesto

### 2.1 Ruta Metodológica

La ruta metodológica se realizó en fases, sin que por ello haya sido un proceso lineal y secuencial, todo lo contrario, este debe ser leído y comprendido como un proceso en el que las fases se articulan en diferentes momentos para alcanzar los objetivos de la evaluación.

2.1.1 Fase preparatoria

El proceso inicio con la coordinación institucional específicamente con las Organizaciones no Gubernamentales, Autoridades del Ministerio de Educación Pública.

Fue necesario convocar a un grupo que represente de los diferentes sectores que intervienen en el Programa CAIPAD para que conformarán el equipo evaluador.

2.1.2 Fase Revisión y Análisis Documental

La revisión y análisis documental fue un paso fundamental para comprender las mediaciones que se derivan de los criterios de la evaluación y analizar lo que se ha construido durante los años de funcionamiento del Programa, convirtiéndose en un insumo para el proceso.

2.1.3 Fase de trabajo de campo

Esta fase involucra la aplicación de entrevistas a los y las integrantes de las organizaciones, docentes, estudiantes y actores claves.

Se planteo un Primer Encuentro de Actores del programa CAIPAD en la que asistieron 110 personas y permitió definir el problema central de la evaluación, para de ahí plantear las acciones de mejora.

Posteriormente, implico la realización de varios focus group, denominados conversatorios, con docentes, miembros de ONGS y autoridades gubernamentales

2.1.4 Fase de procesamiento y análisis de información

A partir de la información cuantitativa recopilada se procedió al procesamiento bajo medios computarizados realizando la correlación de variables de interés para este estudio. La información cualitativa fue sistematizada bajo las categorías de análisis y criterios definidos para esta evaluación.

Para los análisis correspondientes se utilizó el método de “triangulación” que supone la articulación o correlación de las diferentes fuentes, técnicas y criterios de la evaluación. Se utilizará este método con el fin de potenciar el análisis entre fuentes secundarias y fuentes primarias.

2.1.5 Fase de redacción de informes

Se presenta en un informe final, los resultados de la evaluación con un plan de mejoras y se socializan los aprendizajes en una actividad con representantes de todos los CAIPAD.

- CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CAIPAD

- Antecedentes

En el país se inicia en las décadas de los 70´s y 80´s la creación de los denominados Talleres laborales, como: Industrias de Buena Voluntad. Es precisamente, en este periodo, donde se empieza a gestar programas en el área de la rehabilitación profesional.

De acuerdo con Murillo (1992)

“El periodo anterior (1965-1976) finaliza con muy pocos y limitados   recursos en esta área. El Instituto de Rehabilitación Profesional ya referido, constituye para entonces el centro de mayor cobertura y avance técnico. Este resulta complementado, en menor escala, por el Taller Protegido de Alajuela y el Taller Protegido de la Asociación costarricense de Padres de Niños Excepcionales, ACOPANE. Estos tres programas fueron creados por la iniciativa privada, sin existir, hasta ese momento, ninguno de carácter público. A pesar de que el Instituto Nacional de Aprendizaje venía apoyando acciones de rehabilitación profesional, éstas eran desarrolladas en los programas del Instituto de Rehabilitación Profesional. No existían políticas específicas para la incorporación de población discapacitada en las acciones formativas regulares del INA. En el año 1979, ocurren dos hechos de trascendencia.  El primero se refiere a la decisión del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Espacial de crear servicios de rehabilitación   profesional   en comunidades alejadas de la Meseta Central.”

En 1981 en coordinación con la Asociación Talita Cumi se crea el Taller Social en Naranjo y en 1982 en alianza con la ONG Kauve Tain se crea el Taller Social de Turrialba.

Al final del año 2000 operaban alrededor de 13 talleres laborales en el país, con una mayor concentración en el área metropolitana.

En el año 2000 se nombra una Comisión Interinstitucional con participación del Ministerio de Educación Pública, Instituto Mixto de Ayuda Social, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y representantes de las Organizaciones No gubernamentales, quienes formulan una propuesta para la atención a personas adultas con discapacidad que requieren de apoyos prolongados o permanentes para el desempeño laboral u ocupacional, dando origen al programa CAIPAD.

## Descripción del Programa

El Programa CAIPAD inicia su funcionamiento con un Plan de Estudios aprobado por el Consejo Superior de Educación en sesión 61-2000 del 15 de diciembre y modificado en el año 2003.

Propósito

Ofrecer a las personas con discapacidad mayor de 18 años que requieren de apoyos prolongados o permanentes, una alternativa de atención personal, social, ocupacional y/o productiva, que les permita potenciar su desarrollo integral, su autonomía personal y mejores condiciones de vida presente y futura para ellos y para sus familias.

Usuarios/as

Grupo A: Personas con discapacidad mayores de 18 años que tienen posibilidades de involucrarse al menos parcialmente en un proceso productivo, bajo supervisión y con el refuerzo de apoyos prolongados o permanentes en algunas áreas de la vida cotidiana.

Grupo B:   Personas   con discapacidad mayores de 18 años que no han gozado anteriormente de otros servicios.

Gráfico N°1. Número de personas matriculadas en CAIPAD según género 2013

Hombres: 43%

Mujeres: 57%

Fuente: Datos extraídos de los cuestionarios aplicados a directores de CAIPAD 2012

Del gráfico anterior, se infiere que, del número de personas matriculadas en los CAIPAD, los hombres tienen un 14% más de participación que las mujeres. Lo cual indica la dificultad de acceso y oportunidades de las mujeres con discapacidad a las alternativas educativas. Según los datos a nivel nacional, la incidencia de mujeres con discapacidad es de un 52% mientras que los hombres un 48% es decir, son más mujeres que hombres con discapacidad. Sin embargo, es sensiblemente inferior las mujeres que acceden a esta modalidad educativa.

- Entre los factores extrínsecos se puede mencionar, los factores familiares, que obstaculizan el desarrollo integral de la mujer con discapacidad, la sobreprotección o el abandono

- Entre los factores sociales estarían los prejuicios sociales hacia el modelo ideal de mujer

- El trabajo doméstico, es otro factor, que incide especialmente en esta situación en donde las mujeres se encuentran como amas de casa.

Según la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Artículo 6: Mujeres con discapacidad.

“Los Estados Parte reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. En este artículo específico se reconoce, entre otras cuestiones, la múltiple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, y la obligación de adoptar medidas a fin de garantizar el disfrute pleno y en igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales”

Asimismo, más allá de este artículo específico, como se ha mencionado, la Convención adopta una perspectiva de transversalidad a la hora de garantizar ciertos derechos.

Según los datos estadísticos, los grupos etarios de mayor prevalencia, de las personas que asisten al Programa CAIPAD, es el grupo que se ubica entre los 21 y 30 años de edad, representando este grupo un 45% de la población total del programa.

Gráfico N°2. Edades de los y las usuarios/as de los CAIPAD´S 2013

18 a 20 años: 33 personas

21 a 25 años: 243 personas

26 a 30 años: 247 personas

31 a 35 años: 156 personas

36 a 40 años: 128 personas

41 a 45 años: 90 personas

46 a 50 años: 71 personas

51 y más años: 113 personas

Fuente: Instrumentos digitales enviados por los CAIPAD´S. Pregunta 22. Octubre 2012

Lo anterior, es importante de analizar, porque las personas que asisten al programa CAIPAD son población económicamente activa y el Estado por su condición de discapacidad y tipos de apoyos que requieren, debe brindar protección por medio de la asistencia social.

“Los Estados parte adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados parte organizarán, intensificarán y ampliarán programas generales.”

De acuerdo con los últimos enfoques en discapacidad, cualquier clasificación, debe partir desde el sistema de apoyos que requieren las personas y no desde enfoques biologistas que hacen énfasis en diagnósticos médicos. Sin embargo, en los CAIPADS se continúa trabajando con base en un diagnóstico para clasificar a los y las usuarias.

Tabla No. 3

Tipo de discapacidad: Funciones de movimiento (Brazos y piernas)

Porcentaje: 210

Tipo de discapacidad: Funciones mentales (cognitiva y psicosocial)

Porcentaje: 780

Tipo de discapacidad: Funciones sensoriales

Porcentaje: 46

Tipo de discapacidad: Auditiva

Porcentaje: 22

Tipo de discapacidad: Visual

Porcentaje: 24

Tipo de discapacidad: Otras

Porcentaje: 45

Total: 1081

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada en los cuestionarios a Directores CAIPAD, 2012

Otro dato importante de analizar es la ubicación geográfica de los 29 CAIPAD, donde se evidencia fuertes desigualdades en el acceso a este servicio, según zona geográfica

En la siguiente tabla se presenta la información según provincia y por cantones donde están ubicados los CAIPAD. A la vez se puede apreciar los lugares y las provincias como Puntarenas, Limón y Guanacaste donde no existe ningún CAIPAD, lo anterior relacionado, con la incidencia de personas con discapacidad en dichos espacios locales.

Tabla No. 4

Costa Rica: Indicadores demográficos y sociales según provincia y cantón

PROVINCIA Y CANTÓN: Costa Rica

POBLACIÓN TOTAL: 4 301 712

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 84,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: SAN JOSÉ

POBLACIÓN TOTAL: 1 404 242

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 282,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 91,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,1

NUMERO DE CAIPAD: 11

PROVINCIA Y CANTÓN: SAN JOSÉ

POBLACIÓN TOTAL: 288 054

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 6 455,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 89,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,3

NUMERO DE CAIPAD: 5

PROVINCIA Y CANTÓN: Escazú

POBLACIÓN TOTAL: 56 509

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1 638,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 89,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Escazú

POBLACIÓN TOTAL: 11 984

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 2 736,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 85,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,0

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Desamparados

POBLACIÓN TOTAL: 208 411

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1 762,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 92,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Puriscal

POBLACIÓN TOTAL: 33 004

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 59,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Tarrazú

POBLACIÓN TOTAL: 16 280

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 54,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Aserrí

POBLACIÓN TOTAL: 57 892

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 346,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Mora

POBLACIÓN TOTAL: 26 294

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 162,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,2

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Goicoechea

POBLACIÓN TOTAL: 115 084

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 3 653,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 89,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,7

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Santa Ana

POBLACIÓN TOTAL: 49 123

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 799,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 91,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Alajuelita

POBLACIÓN TOTAL: 77 603

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 3 665,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 92,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,2

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Alajuelita

POBLACIÓN TOTAL: 11 988

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 9 221,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Vázquez de Coronado

POBLACIÓN TOTAL: 60 486

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 272,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,2

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: San Isidro

POBLACIÓN TOTAL: 16 625

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 3 142,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 92,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Acosta

POBLACIÓN TOTAL: 20 209

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 59

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 102,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,2

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Tibás

POBLACIÓN TOTAL: 64 842

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 7 956,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 87,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,5

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Moravia

POBLACIÓN TOTAL: 56 919

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1 988,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 88,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,7

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Montes de Oca

POBLACIÓN TOTAL: 49 132

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 3 240,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 87,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,1

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Turrubares

POBLACIÓN TOTAL: 5 512

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 13,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 107,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Dota

POBLACIÓN TOTAL: 6 948

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 17,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,2

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Curridabat

POBLACIÓN TOTAL: 65 206

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 4 088,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 88,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Pérez Zeledón

POBLACIÓN TOTAL: 134 534

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 70,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,9

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: León Cortés

POBLACIÓN TOTAL: 12 200

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 101

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 101,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,6

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Pablo

POBLACIÓN TOTAL: 4 209

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 201,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: ALAJUELA

POBLACIÓN TOTAL: 848 146

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 86,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,9

NUMERO DE CAIPAD: 11

PROVINCIA Y CANTÓN: ALAJUELA

POBLACIÓN TOTAL: 42 975

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 4 839,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 90,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,4

NUMERO DE CAIPAD: 2

PROVINCIA Y CANTÓN: San Ramón

POBLACIÓN TOTAL: 80 566

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 79,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,4

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Grecia

POBLACIÓN TOTAL: 76 898

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 194,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,1

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: San Mateo

POBLACIÓN TOTAL: 6 136

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 48,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Atenas

POBLACIÓN TOTAL: 25 460

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 200,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Naranjo

POBLACIÓN TOTAL: 42 713

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 337,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,6

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Palmares

POBLACIÓN TOTAL: 34 716

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 912,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 97,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,7

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Poás

POBLACIÓN TOTAL: 29 199

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 395,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,3

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Pedro

POBLACIÓN TOTAL: 7 554

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 516

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Orotina

POBLACIÓN TOTAL: 20 341

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 143,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,3

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Carlos

POBLACIÓN TOTAL: 163 745

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 48,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,8

NUMERO DE CAIPAD: 2

PROVINCIA Y CANTÓN: Zarcero

POBLACIÓN TOTAL: 12 205

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 78,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 7,8

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Valverde Vega

POBLACIÓN TOTAL: 18 085

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 150,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,1

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Sarchí Norte

POBLACIÓN TOTAL: 7 140

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 472,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,8

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Upala

POBLACIÓN TOTAL: 43 953

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 27,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,5

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Los Chiles

POBLACIÓN TOTAL: 23 735

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 17,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,8

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Guatuso

POBLACIÓN TOTAL: 15 508

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 20,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 103,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,0

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Rafael

POBLACIÓN TOTAL: 7 941

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 26,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,6

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: CARTAGO

POBLACIÓN TOTAL: 490 903

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 157,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,1

NUMERO DE CAIPAD: 3

PROVINCIA Y CANTÓN: CARTAGO

POBLACIÓN TOTAL: 147 898

DENSIDAD DE POBLACIÓN:  513,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,6

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Paraíso

POBLACIÓN TOTAL: 57 743

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 140,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,0

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: La Unión

POBLACIÓN TOTAL: 99 399

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 2 217,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Jiménez

POBLACIÓN TOTAL: 14 669

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 51,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Juan Viñas

POBLACIÓN TOTAL: 6 552

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 159,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,0

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Turrialba

POBLACIÓN TOTAL: 69 616

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 42,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 97,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,7

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Alvarado

POBLACIÓN TOTAL: 14 312

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 176,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Pacayas

POBLACIÓN TOTAL: 5 628

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 195,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 99,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 6,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Oreamuno

POBLACIÓN TOTAL: 45 473

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 224,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,3

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: El Guarco

POBLACIÓN TOTAL: 41 793

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 249,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 101,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: HEREDIA

POBLACIÓN TOTAL: 433 677

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 163,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,0

NUMERO DE CAIPAD: 3

PROVINCIA Y CANTÓN: HEREDIA

POBLACIÓN TOTAL: 123 616

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 437,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 90,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Barva

POBLACIÓN TOTAL: 40 660

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 755,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Santo Domingo

POBLACIÓN TOTAL: 40 072

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1 613,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,8

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Santa Bárbara

POBLACIÓN TOTAL: 36 243

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 681,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 97,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,7

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Rafael

POBLACIÓN TOTAL: 45 965

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 949,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Isidro

POBLACIÓN TOTAL: 20 633

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 765,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Belén

POBLACIÓN TOTAL: 21 633

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1 780,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Flores

POBLACIÓN TOTAL: 20 037

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 2 878,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Joaquín

POBLACIÓN TOTAL: 7 173

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 2 490,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,7

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: San Pablo

POBLACIÓN TOTAL: 27 671

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 3 674,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 93,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,0

NUMERO DE CAIPAD: 1

PROVINCIA Y CANTÓN: Sarapiquí

POBLACIÓN TOTAL: 57 147

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 26,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 103,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: GUANACASTE

POBLACIÓN TOTAL: 326 953

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 32,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Liberia

POBLACIÓN TOTAL: 62 987

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 43,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 95,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 7,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Nicoya

POBLACIÓN TOTAL: 50 825

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 38,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Santa Cruz

POBLACIÓN TOTAL: 55 104

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 42

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,3

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Bagaces

POBLACIÓN TOTAL: 19 536

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 15,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 101,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Carrillo

POBLACIÓN TOTAL: 37 122

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 64,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,4

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,2

PROVINCIA Y CANTÓN: Cañas

POBLACIÓN TOTAL: 26 201

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 38,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 97,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,7

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Abangares

POBLACIÓN TOTAL: 18 039

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 26,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 99,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,0

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Tilarán

POBLACIÓN TOTAL: 19 640

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 30,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,7

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Nandayure

POBLACIÓN TOTAL: 11 121

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 19,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 13,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: La Cruz

POBLACIÓN TOTAL: 19 181

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 13,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Hojancha

POBLACIÓN TOTAL: 7 197

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 27,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 103,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: PUNTARENAS

POBLACIÓN TOTAL: 410 929

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 36,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,3

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: PUNTARENAS

POBLACIÓN TOTAL: 115 019

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 62,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 99,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Esparza

POBLACIÓN TOTAL: 28 644

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 132,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 96,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,0

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Espíritu Santo

POBLACIÓN TOTAL: 15 686

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 387,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Buenos Aires

POBLACIÓN TOTAL: 45 244

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 19

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 101,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Montes de Oro

POBLACIÓN TOTAL: 12 950

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 52,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Osa

POBLACIÓN TOTAL: 29 433

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 15,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 14,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Puerto Cortés

POBLACIÓN TOTAL: 7 969

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 35,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Aguirre

POBLACIÓN TOTAL: 26 861

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 49,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 106,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Quepos

POBLACIÓN TOTAL: 19 858

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 89,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,8

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 8,9

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Golfito

POBLACIÓN TOTAL: 39 150

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 22,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 102,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Coto Brus

POBLACIÓN TOTAL: 38 453

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 41,2

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 99,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,1

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Parrita

POBLACIÓN TOTAL: 16 115

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 33,7

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,5

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Corredores

POBLACIÓN TOTAL: 41 831

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 67,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 98,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 12,1

NUMERO DE CAIPAD:  No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Garabito

POBLACIÓN TOTAL: 17 229

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 54,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,7

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 7,9

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: LIMÓN

POBLACIÓN TOTAL: 386 862

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 42,1

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,2

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,2

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: LIMÓN

POBLACIÓN TOTAL: 94 415

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 53,5

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 94,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Pococí

POBLACIÓN TOTAL: 125 962

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 52,4

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 100,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,4

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Guápiles

POBLACIÓN TOTAL: 36 469

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 140,3

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 140,3

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,2

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Siquirres

POBLACIÓN TOTAL: 56 786

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 66

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 102,6

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,8

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Talamanca

POBLACIÓN TOTAL: 30 712

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 10,9

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 104,0

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 9,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Matina

POBLACIÓN TOTAL: 37 721

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 48,8

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 108,1

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 10,5

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

PROVINCIA Y CANTÓN: Guácimo

POBLACIÓN TOTAL: 41 266

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 71,6

RELACIÓN HOMBRES MUJERES: 99,9

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 11,6

NUMERO DE CAIPAD: No aporta información

Fuente: Índice Desarrollo Demográfico y Social, 2012

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CAIPAD

La ONG´S como operadoras de los CAIPAD, tienen una serie de tareas que permiten el funcionamiento técnico-administrativo de cada uno de estos centros.

Los artículos 1 y 2 de la Ley orgánica del MEP, establecen que esta Cartera es el órgano a cuyo cargo está la función de administrar todos los elementos que integran el ramo de la educación, así como la ejecución de los planes y programas que emanan del Consejo Superior de Educación.

El artículo 27 de la Ley Fundamental de Educación define a la Educación Especial como el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente.

Los artículos 4, incisos d) y e), y 14 a 22 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Ley 7600, en concordancia con los numerales 31 a 52 del reglamento, prescriben el deber del Estado de apoyar, asegurar la participación y consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, así como la obligación del MEP de garantizar el acceso oportuno a la educación, implementar las adaptaciones y servicios de apoyo requeridos y proponer programas educativos acordes a las necesidades de la población con discapacidad.

Como se mencionó en el apartado anterior, el Consejo Superior de Educación, mediante Acuerdo 61-2000 de 22 de diciembre de 2000 aprobó la “Propuesta para la Atención de las Personas Adultas con Discapacidad que requieren de apoyos prolongados o permanentes para el desempeño ocupacional o laboral”, en función del cual el servicio sería considerado de carácter privado con apoyo estatal. El compromiso del Estado, en la figura del MEP, se circunscribiría a la dotación del recurso humano del Equipo Base, requerido para su funcionamiento.

En sesión 37-2003 de 28 de agosto de 2003, el Consejo Superior de Educación emite un segundo acuerdo para modificar el contenido de la propuesta originalmente aprobada, a través del cual se establece que la instancia educativa donde se ponga en operación este Centro se denominará “Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD)” y que los servicios allí prestados tendrán carácter público.

El artículo 3 de la Ley 8791 “Estímulo estatal de pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza” establece que las disposiciones contenidas en esta Ley se podrán aplicar a:

a) Los centros docentes privados sin fines de lucro que impartan educación formal en los niveles de Educación Preescolar, General Básica y Educación Diversificada o en solo alguno de ellos, todo sobre la base del interés público y de conformidad con las políticas educativas que se definan por parte del MEP, b) Fundaciones y asociaciones con proyección social que atiendan personas adultas con discapacidad y que desarrollen programas educativos debidamente avalados por el MEP.

Sin embargo, en la gestión del Programa CAIPAD la naturaleza jurídica y las responsabilidades del MEP y de la ONG han generado y continúan generando ambigüedades y vacíos en su aplicación.

En el siguiente gráfico se muestra desde la perspectiva de las ONG ´s, cuales consideran que son las funciones de las organizaciones dentro del Programa.

Gráfico No. 3. Funciones de la ONG encargada en el CAIPAD, según frecuencia en que se efectúan

Administra el programa y gestiona fondos para cubrir… (Con igual frecuencia)

Direcciona el programa y facilita el recurso material. (Con igual frecuencia)

Evalúa el programa, efectúa el control interno, promoción del programa y firma convenio. (Con igual frecuencia)

Coordina el programa (Esta función se efectúa con menos frecuencia que las anteriores)

Fuente: Datos obtenidos en entrevistas realizadas a Miembros Junta Directiva de CAIPAD, 2012

La misma pregunta se planteó a los y las Directoras, las respuestas dadas se detallan en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 4. Funciones de la ONG encargada del CAIPAD según Directores/as

Velar por la infraestructura: 9%

Proveer recursos materiales: 22%

Firma convenio: 9%

Atender necesidades de la población: 2%

Coordinar con la dirección CAIPAD: 8%

Supervisión del programa y proyectos: 8%

Administrar los bienes y servicios: 14%

Gestionar fondos y subsidios: 5%

Coordinar con las instituciones públicas: 3%

Gestionar y garantizar recurso humano: 5%

Contribuir a la capacitación: 5%

Supervisar funcionamiento del programa: 7%

No tiene claras las funciones o no responde: 3%

Fuente: Datos obtenidos en entrevistas realizadas a Miembros Junta Directiva de CAIPAD, 2012

De los anteriores gráficos, se puede inferir que existe un distanciamiento entre el Equipo Base y las Organizaciones sobre cuáles deben ser las funciones que desempeñan las Organizaciones en un servicio CAIPAD. Mientras el Equipo Base considera que la principal función de la ONG es gestionar recursos, las ONG´s describen como dos de sus principales funciones: administrar el servicio y gestionar fondos.

Lo anterior es un elemento necesario de abordar y clarificar porque es necesario buscar puntos de encuentro y sinergias para ofrecer el servicio.

## Sistemas de coordinación entre ONG y Equipo Base

Los procesos que establece la ONG con los miembros del Equipo Base específicamente con la Dirección del Centro, según los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a Directores/as y Juntas Directivas de CAIPAD en el año 2012, y entrevistas a Directores y Directoras en el 2013, se define de la siguiente manera: un 37% de estas organizaciones, utilizan las reuniones como uno de los medios más comunes para comunicarse y coordinar aspectos sobre todo en el área administrativa con el Equipo Base, un 24% lo hace por medio del envío de notas, un 16% realiza visitas al centro, un 14% lo hacen vía telefónica, por medio del correo electrónico y de manera verbal y un 9% la relación la realizan por medio de informes que solicitan en algún momento del año a la Dirección, o bien, por medio de alguna evaluación o la invitación al Director/a a sesiones de Junta Directiva, circulares o vía fax.

## Sistemas de coordinación entre Equipo Base y ONG

En lo que respecta a los procesos de coordinación que establecen los Equipos Base por medio de la Dirección del Centro con la ONG, los resultados indican lo siguiente: un 63% lo hace por medio de reuniones con la Junta Directiva (en este caso generalmente citan al presidente/a o la toda la Junta Directiva a reunión, no obstante por aspectos de responsabilidades ajenas al CAIPAD de sus miembros no todos pueden presentarse), un 24% lo hace por medio de teléfono, u oficios, un 16% por medio de correo electrónico, comunicación verbal, o por medio de informes que remiten a la misma Junta Directiva, y un 8% de los casos lo hace por medio de talleres a los que invitan a la Junta Directiva, conversatorios, vía fax, o enviando un cronograma de actividades mensuales generalmente.

Dentro de esto mismos procesos de coordinación que establece la Dirección del Centro con la ONG, un 69% de los y las Directores/as concluyen que  la Junta Directiva respeta las decisiones que toma el Equipo Base, logran tomar las previsiones presupuestarias que permiten realizar un trabajo más efectivo, existe una comunicación asertiva, dan apoyo a todas las actividades que desarrollan, establecen un plan de reuniones periódicas como parte del seguimiento, se ayudan mutuamente, se trabaja de manera coordinada y se respetan los espacios y responsabilidades de cada uno/a de los/as responsables en sus respectivas áreas.

Un 17% de este mismo grupo de Directores/as indican que, a pesar de que se dan esos procesos de coordinación, al final, los miembros de la Junta Directiva imponen sus criterios, no toman en cuenta al Equipo Base para la toma de decisiones, provocan con sus actitudes (la junta Directiva) desmotivación en el Equipo Base, las respuestas a las peticiones de la Dirección son lentas, se van postergando y no se resuelven con la efectividad que se requiere, en algunos casos hay interpuestas demandas legales entre miembros de equipos y miembros de Junta, e incluso han recurrido al Supervisor del Ministerio de Educación Pública para que medie en los conflictos, no obstante hacen la aclaración que estos profesionales en algunos casos no tienen información acerca del trabajo que realizan los CAIPAD.

Un 10% indica que, dentro de esos procesos de coordinación, la Junta Directiva solamente se encarga de la parte económica, existe dificultad para ponerse de acuerdo entre Equipo Base y miembros de la Junta Directiva y que las decisiones que se toman son unilaterales, la ONG manda y ellos/as no tiene voz ni voto.

El 4% hace mención de que miembros de la Junta Directiva no conocen del tema CAIPAD y a pesar de eso se oponen a las propuestas que hace el Equipo Base.

## Resultados de la gestión administrativa de los CAIPAD

“Sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Definición conformada según monografía” (Gestión Administrativa de una empresa comercial”. http://www.monografías.com Consultada 16 de julio de 2013)

En su artículo 3, la Ley de Estímulo estatal de pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza (Ley N.º 8791) establece que las fundaciones y asociaciones con proyección social que atiendan personas adultas con discapacidad y que desarrollen programas educativos deben estar avalados por el Ministerio de Educación Pública, razón por la cual la relación laboral y más en concreto, la gestión administrativa, están totalmente ligadas al quehacer diario del MEP, incluso los empleados asignados por parte de esa institución no tienen relación de índole laboral con la Junta Directiva, sino más bien son empleados directos del MEP y es por medio de la figura del Director que se establecen las coordinaciones necesarias entre la Junta Directiva y el Equipo Base.

Dentro de este marco referencial y la información recopilada en el encuentro de con ONG´s en el año 2012, los resultados son diversos, no obstante, la mayoría de la población que asiste a estos centros, lo hace de forma permanente y a pesar de no tener un perfil de egreso, tal y como lo mencionan los y las Directores y Directoras, se da un avance en el logro de los objetivos planteados para cada una de las áreas que les permite tener mejor calidad de vida. Los y las Directores y Directoras de estos centros afirman “que el éxito de un CAIPAD no solamente puede evaluarse por la cantidad de usuarios y usuarias incorporados laboralmente, sino, también por aquellas personas que logran mejorar las condiciones de autonomía y toma de decisiones.

En lo que respecta al nivel de coordinación de las organizaciones sociales y las instituciones que aportan recursos a la organización para el desarrollo del programa, en términos generales se menciona solamente la administración de fondos suministrados por la JPS y el CNREE. Las ONG ´s dedican mucho de su gestión a generar recursos financieros para cubrir gastos operativos.

Dentro los factores que facilitan e impiden el uso de los recursos financieros, tanto para las ONG´s como para los y las Directores de los centros, mencionan los siguientes aspectos:

- El alto costo que implica la atención de cada uno de los usuarios al mes

- El porcentaje que define la JPS para pago de salarios, 25%

- El no contar con fondos propios es una limitante de las más significativas porque los “amarra” y deben acomodarse a lo que les dan y lo que la organización puede conseguir.

- La disminución del presupuesto en el 2013 les afecta para poder hacer uso de los recursos según las necesidades, esto a su vez limita la adquisición de materiales y otros recursos.

- El limitado presupuesto para realizar proyectos específicos

- La falta de equipo y material adaptado, entre otras cosas

- El poco apoyo económico que reciben de otras instituciones

No obstante, el apoyo que les brinda la JPS y el CNREE, es fundamental para solventar las necesidades básicas que demanda el funcionamiento del centro en algunas áreas, además permite ayudar a algunos/as usuarios/as con necesidades fuertes.

Uno de los aspectos que consideran como una de las debilidades más significativas, es la falta de acompañamiento tanto en el área administrativa como en el área técnica. En un 90% de los CAIPAD se indica, que no se tienen establecidos procesos articulados de seguimiento y acompañamiento por parte del MEP, lo cual limita la gestión técnica y administrativa de los CAIPAD, lo anterior a pesar de que según el convenio se establece como una obligación del MEP, velar por el funcionamiento del Centro según se demanda para cada instancia y funcionario, a través del Departamento de Centros Docentes Privados, el cual puede apoyarse en el Departamento de Educación Especial de la Dirección de Desarrollo Curricular como ente auxiliar.  A nivel Administrativo-Docente por medio de los Supervisores del Centro Educativo del MEP, a los que pertenece cada Organización No Gubernamental según su región, así como las Diferentes Direcciones Regionales de Educación.

Por lo general el Departamento de Centros Docentes Privados les pide en algún momento del año, algún informe sobre la gestión administrativa que se está realizando, igual sucede por parte del Supervisor del MEP, este último tiene a su vez la responsabilidad de emitir la evaluación del desempeño a final del año, y en un 90% de los CAIPAD indican que nunca los visitan, como para tener un referente más objetivo al momento de elaborar dicha evaluación del desempeño.

Es importante mencionar que algunos CAIPAD cuentan con recursos propios que les permite la contratación de personal adicional que llega a favorecer aún más la atención que requieren los y las usuarios/as en las diferentes áreas.

## Instrumentos de planificación que utilizan las organizaciones para operar el CAIPAD

Dentro de los instrumentos de planificación que utilizan las organizaciones para operar el CAIPAD, un 84 % de los centros indican que el principal instrumento de planificación está basado en el reglamento interno, mismo que es aportado por el MEP y los lineamientos dados por la misma institución.

Además de otros aspectos de orden operativo relacionados con el desarrollo del programa y la dinámica de trabajo, para lo cual, mencionan se tienen elaborados protocolos con las funciones de cada miembro del equipo base, planes de trabajo en las diferentes áreas, reuniones semanales, manual de normas y procedimientos que contempla el reglamento, manuales de puesto y de funciones, plan anual, plan de las unidades de trabajo, cronogramas, calendarios, incluso se mencionan planes de trabajo individuales.

En el caso de dos de los CAIPAD se conformó una comisión que trabajó con la Junta Directiva de los mismos para la elaboración de una normativa, También se menciona que en otros casos utilizan un plan operativo anual, los planeamientos y proyecciones presupuestarias, procesos de gestión de riesgos, por medio de comités de trabajo a partir de las funciones de cada trabajador, y las evaluaciones que se aplican a los usuarios al ingresar al CAIPAD.

Un 12% indica que no aplican ningún instrumento de planificación y en un 45% menciona que lo único que utilizan son los planes de trabajo de cada área. En general una situación que se enfoca como una debilidad importante, es la carencia de un manual de funciones tanto de los profesionales que componen el equipo base como de las funciones que tienen que ver con la ONG.

El no contar con la existencia de un perfil de funciones del Terapeuta Físico, así como carecer de un manual de las funciones que debe realizar la ONG y el coordinador del CAIPAD son obstáculo para realizar procesos de planificación más pertinentes a la función del centro por parte de las ONG´s

Según lo externado por los miembros de las Juntas Directivas de CAIPAD, existen una serie de aspectos que ellos han identificado como limitaciones que en cierto modo no permiten la satisfacción total de usuario y usuaria, entre estas limitaciones están:

- La falta de Director o Directora a tiempo completo

- Poco personal para la atención de grupos tan diversos

- El personal asignado no está preparado ni capacitado para la atención de la población que asiste al centro.

- Hay carencia de personal en el área de Terapia Ocupacional

- No contar con una planta física adecuada

- La falta de asistentes en la atención de algunos usuarios y usuarias

- La ayuda del gobierno es insuficiente para atender la demanda existente en la actualidad

- Los procesos de comunicación no se dan con la fluidez que deberían darse sobre todo entre ONG y entes públicos, por ejemplo, la Municipalidad

- Falta el desarrollo de programas por parte de las instituciones gubernamentales dirigidos a la población con discapacidad

- El MEP condiciona la asignación de recursos a la conformación de una ONG, lo cual no deja opción de otras alternativas

- La ausencia total de los padres o encargados de los usuarios y usuarias para el mejoramiento de las ONG´s

- La ley de incentivos los deja en desventaja por el porcentaje y por el compromiso con otros centros privados

- Falta compromiso de parte de instituciones del estado, a saber: INA, IMAS, Municipalidad

- El no poder decidir cuando un funcionario pagado por el MEP no es funcional al centro

- El alto costo que demanda la atención de cada usuario

- El bajo porcentaje asignado por la JPS para pago de salarios

- Poca ayuda de instituciones de la comunidad

- Falta de acciones para generar empleo

- Se utiliza el CAIPAD como guardería

También hacen alusión a una serie de aspectos identificados como fortalezas, entre las que citan:

- Organización conformada por padres de familia, por tanto, representan intereses de esta población

- La evaluación semestral en donde se evidencian logros y necesidades

- Transparencia en el orden y ejecución de los proyectos y el programa en si

- El establecimiento de un plan estratégico y de trabajo, que guía los objetivos a lograr

- El poder contar con personal docente calificado, comprometido, competente, con mística y experiencia

- El tener los medios para hacer contrataciones con presupuesto propio

- Contar con estudiantes que realizan proyectos como el TCU

- La capacidad de la organización para la consecución de fondos propios

- La venta de servicios por ejemplo en Terapia Física

- Variedad en la oferta de servicios

- Apoyo comunal en muchos casos ha sido clave en el desarrollo del centro y sobre todo de las actividades que se planifican

- Contar con los recursos que obtienen por ejemplo de la JPS, MEP, CNREE y Embajada de Japón entre otros

- La participación de las familias en el trabajo con los usuarios y usuarias

- Contar en algunos casos con transporte propio

- Contar con el mobiliario y equipo

- El aumento de matrícula

- Contar con equipo tecnológico adaptado a la población

- La puesta en práctica de proyectos productivos, por ejemplo, la fábrica de tortillas, el invernadero, entre otros.

- Utilizar las instalaciones para alquiler de otras actividades lo cual les genera recursos económicos

- Contar con materiales para el trabajo con los y las usuarios y usuarias.

## Financiamiento

Los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD), son entes privados de interés público, los cuales reciben apoyo económico del estado y son administrados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El financiamiento de los mismos se da mediante diferentes fuentes, el MEP financia el costo del recurso humano, específicamente nombrando docentes y profesionales en diversas especialidades, bajo el estímulo estatal de pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza, Ley Nº8791, la Junta de Protección Social por su parte mediante la Ley Nº8718, y según indica la misma en el ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, inciso J- De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social, brinda un monto económico de acuerdo al porcentaje anteriormente dicho, a los CAIPAD que han solicitado recursos (para el año 2013 correspondieron 386.300 millones de colones aproximadamente) y con ello los Centros realizan compra de materiales, alimentos, pago de servicios públicos y contratación de recurso humano. Cabe señalar que de los 28 CAIPAD que se encuentran funcionando actualmente, 26 reciben apoyo económico de la Junta de Protección Social.

Otros medios de financiamiento los cuales fueron indicados por los miembros de Juntas Directivas, en encuesta realizada en el 2012, son:

Subsidios económicos CNREE: El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, mediante su Programa Pobreza y Discapacidad, brinda subsidios económicos a personas con discapacidad para la satisfacción de sus necesidades básicas y las derivadas de su discapacidad, en dicho subsidio se les brinda un monto para asistencia a CAIPAD, que contempla pago de matrícula, mensualidad, transporte y material didáctico.

Donaciones: Las ONG´s reciben aportes económicos, mobiliario y equipo, víveres, por parte de personas e instituciones privadas que voluntariamente desean ayudar a los CAIPAD, para el funcionamiento de estos.

Cuota Asociados: Monto económico que pagan de forma mensual las personas socias de la Organización No Gubernamental que administra el CAIPAD.

Municipalidades: Dos CAIPAD indican recibir apoyo económico por parte de la Municipalidad del cantón donde se ubican.

Actividades realizadas por la ONG: Las Organizaciones No Gubernamentales realizan bingos, ferias, venta de artículos elaborados por las personas usuarias del CAIPAD, entre otros, y con ello recaudan fondos para el mantenimiento de los CAIPAD.

Venta de servicios: Una de las fuentes de financiamiento de uno de los CAIPAD es vender servicios de terapia física a la CCSS.

Mensualidad Usuarios/as: Cuota económica mensual que pagan los y las usuarios/as del CAIPAD.

Fondos por elaboración de prensas: En cinco CAIPAD, la población usuaria realiza el ensamblaje de prensas y por dicho trabajo la ONG recibe un monto económico.

Matrícula: Las personas usuarias cada inicio de año, o bien quienes se integran en el transcurso del año, pagan un monto económico por matricula al CAIPAD.

Socios/as Honorarios/as: Son quienes de forma personal brindan un monto económico o ayuda en especie a la ONG.

Alquiler de instalaciones: Uno de los CAIPAD alquila las instalaciones que posee y con ello genera recursos económicos que permiten solventar las necesidades del Centro.

## Infraestructura

El espacio público lo constituyen todos los elementos naturales y construidos destinados a satisfacer los intereses sociales de las personas y de toda una comunidad. La accesibilidad en el espacio público debe garantizar unas adecuadas condiciones de los elementos y los espacios, que las personas utilizan en diferentes actividades sociales, económicas, educativas, administrativas, políticas y culturales, en el entorno de lo colectivo en sus diversas escalas. (Universidad Nacional de Colombia, 2000, Accesibilidad al medio físico y al transporte, pág. 11)

El presente apartado, tiene como finalidad dar a conocer los hallazgos encontrados en lo que ha infraestructura se refiere, durante las visitas realizadas en el primer semestre 2013 y la información recopilada en el mes de octubre del 2012 en el encuentro con Directores/as y miembros de las ONG´S.

A lo largo del recorrido de todo el proceso se identificaron centros con infraestructura funcional a los intereses de trabajo que tiene definido el CAIPAD, pero también se identificaron ámbitos de trabajo donde las condiciones no permiten un acceso funcional para la población que asiste a los mismos. A su vez, en este apartado se pretende concientizar con cada una de las organizaciones, en la importancia de contar con elementos básicos pero claves para una mejor efectividad del desarrollo del programa CAIPAD, como lo es el tema de infraestructura adaptada, con el fin de que cada una de las organizaciones tomen las medidas del caso que permitan de una forma más efectiva, espacios accesibles y funcionales dentro de cada uno de los CAIPAD.

Aceras públicas para el ingreso al CAIPAD:

Con base en los 28 CAIPAD visitados se encuentra que un total de 18 CAIPAD, lo cual representa un 64%, tienen aceras externas de acceso al lugar en condiciones buenas, es decir tienen una superficie plana y sin deterioro visible que permiten la libre movilización. Estas aceras son públicas y se encuentran al lado de la carretera. Un 36% es decir 10 CAIPAD, presentan en esas mismas aceras de acceso, deterioro que hace en algunos casos imposible el tránsito de personas o bien alguna ayuda técnica (silla de ruedas, andadera, bastón, entre otros).

A pesar de lo anterior y de ser visibles las limitaciones de acceso a algunos de estos Centros, no se menciona que se estén buscando alternativas de solución al respecto. Es necesario indicar que en un 54% (15 CAIPAD) además de no contar con parqueo, las carreteras en algunos casos son muy transitadas y no se cuenta con pasos y puentes peatonales, así como zonas de seguridad que permitan a los/as usuarios/as transitar con más tranquilidad antes de hacer su ingreso al CAIPAD.

Acceso al CAIPAD:

En lo que respecta al acceso en sí al Centro, se puede evidenciar que en un 18% de los CAIPAD visitados (5 CAIPAD), no existen ni aceras, ni rampas que permitan el acceso, las entradas son de tierra y la superficie es irregular lo que hace difícil el ingreso para algunas personas. En un 7% (2 CAIPAD), el acceso se ve limitado porque son viviendas que cuentan con portones estrechos y con algunos obstáculos en su misma estructura, esto no solo dificulta el libre tránsito de las personas con alguna ayuda técnica, sino que pone en riesgo la vida de los usuarios/as y trabajadores/as de ese centro en caso de una emergencia y tengan que evacuar de inmediato.

Otro 7% (2 CAIPAD) presentan entradas accesibles, no obstante, en uno de los casos solo hay una rampa, pero su pendiente es muy elevada, lo cual hace difícil el acceso sobre todo en silla de ruedas, y en otro de los casos la entrada permite el acceso, pero con ayuda.

Condiciones internas del CAIPAD:

En la parte interna de algunos CAIPAD se concluye, que en un 32% (9 CAIPAD) es difícil movilizarse, sobre todo porque en algunos casos son casas de habitación y los aposentos son estrechos al igual que los pasillos, ante una situación de emergencia se ve complicada una evacuación de manera ordenada y efectiva. En otros casos dentro de este mismo 32%, se encuentran Centros que son salones grandes pero el número tan elevado de bancos de trabajo que se hace imposible trasladarse de un lugar otro por medio de una silla de ruedas o andadera.

Son pocos los protocolos de evacuación en caso de alguna emergencia, a pesar de que algunas de estas edificaciones son muy antiguas y están deterioradas en su estructura e instalaciones eléctricas, lo cual las hace muy vulnerables por ejemplo a un incendio.

En uno de los CAIPAD visitados, las instalaciones son excelentes, cuenta con dos plantas, no obstante, de momento algunos/as de los/as usuarios/as no pueden tener acceso al segundo piso, razón por la cual están presupuestando la compra de un ascensor.

En el resto de los Centros, es decir en el 68% (19 CAIPAD) se identifican instalaciones que favorecen en gran medida el trabajo que se realiza.

Con respecto a las rampas, cabe mencionar que en pocos casos 7% (2 CAIPAD), las rampas de acceso tienen pendientes muy pronunciadas, sobre todo si se toma en cuenta su longitud, lo cual hace difícil el acceso no solo en silla de ruedas sino también usuarios/as de bastón y andadera, además no cuentan con descansos largos ni con material antideslizante. En uno de los casos, una motocicleta es parqueada en un pasillo por parte de un funcionario del CAIPAD, por lo que se brindaron recomendaciones al respecto

En lo concerniente al tema de estacionamientos, existe diversidad de situaciones, algunos CAIPAD no cuentan con parqueo propio, están ubicados a la orilla de la carretera lo cual pone en peligro la integridad de los/as usuarios/as que deben viajar en automóvil o autobús, CAIPAD donde el parqueo es un espacio de tierra con zacate alto,  piedra suelta, irregularidades pronunciadas, en otros CAIPAD hay espacios de parqueo pero no se delimitan zonas para el uso de personas con alguna discapacidad y otros donde si existe parqueo y espacios delimitados para las personas con discapacidad. Pero se puede concluir que en un 54% (15 CAIPAD), no se cuenta con parqueo disponible para uso de las personas usuarias del CAIPAD.

Uno de los aspectos que también llama la atención con base en las visitas realizadas, tiene que ver con los espacios dispuestos para el trabajo. Se pudo encontrar que 4 CAIPAD (representan un 14%) utilizan casas de habitación, donde los salones de trabajo son los aposentos de la misma vivienda, los cuales son pequeños e incómodos.

Un 14% (4 CAIPAD) son un solo salón con mesas de trabajo muy aglutinadas lo que perjudica la dinámica y también en ellos se encuentran una serie de elementos distractores que no favorecen en nada el trabajo a realizar. Existe un 11% (3 CAIPAD) donde en un mismo aposento de cuatro metros por tres metros trabajan hasta tres docentes al mismo tiempo, esto no favorece los procesos que se desarrollan y limita un trabajo más funcional y dinámico, entre otros aspectos, incluso son lugares poco ventilados.

Un aspecto que debe analizarse y tomar en cuenta es que en al menos un 61% (17 CAIPAD) no existe elementos de señalización definidos claramente, lo cual hace que existan zonas incluso de peligro que son desconocidas para el/la usuario/a y el mismo visitante, en algunos espacios se encuentra el rótulo de baños, pero los demás espacios en caso de emergencia (puntos de reunión por ejemplo), no están delimitados por algún tipo de señalización, igual sucede con los extintores, que están en la pared en algunos casos, porque no en todos los CAIPAD se encontraron, no tienen ninguna señalización.

Lo referente a servicios sanitarios, el espacio debe permitir la maniobra de una silla de ruedas en un giro de 360°, contar con barras de ayuda abatible al lado del inodoro, la superficie del suelo debe en lo posible mantener el nivel del espacio exterior o con un cambio leve del mismo, con mecanismos de apertura interior de la puerta de fácil accionamiento.

Con base en lo anterior se obtuvo como resultado después de las visitas, que respecto al tema de las baterías de baños, un 36% (10 CAIPAD) no cuentan con una infraestructura en baños accesible tal y como está establecido, incluso hay centros donde la puerta de entrada es muy angosta, en otro caso las puertas tienen daños lo que hace que se pueda ver la persona que está haciendo uso del mismo, y en otros, en el baño hay cajas y otros objetos (lo utilizan como bodega) lo cual reduce considerablemente el espacio y dificulta su uso. No tiene ninguna señalización, en otros es un baño compartido e incluso en uno de los CAIPAD pasa en mal estado por un mal uso de los/as usuarios/as, según indicaron al momento de la visita el docente de Artes Industriales en este caso.

En el 64% (18 CAIPAD) restante se puede concluir que se cuenta con baterías de baños con un porcentaje alto de accesibilidad.

Dentro de la información suministrada por Directores/as y miembros de las Juntas Directivas de las ONG´S se indica que, al no contar con una planta física propia, se generan altos costos de mantenimiento, la falta de zonas verdes para actividades ocupacionales y de ocio y los problemas de abastecimiento de agua, en otros, hacen más difícil el trabajo en los CAIPAD.

## Necesidades de capacitación

En cuanto a necesidades de capacitación que externan los y las profesionales de los CAIPAD, predominan las referentes a Sexualidad, Gestión Administrativa y Legislación, Manejo Conductual, Estrategias de Inserción Laboral y Técnicas de Trabajo para Adultos/as con Discapacidad.

En el caso particular del tema sexualidad, los profesionales de los CAIPAD coinciden en que tanto ellos/as, como los padres y madres de familia o encargados/as, requieren de capacitación al respecto. Buscando como objetivo que los/as docentes logren cumplir roles de mediadores para la población usuaria, ofreciendo conocimientos y ayudas profesionales y por su parte, los padres y madres participen en el desarrollo de autonomía e independencia que sus hijos/as requieren para construir su biografía sexual, buscando un máximo nivel de integración posible, también en el campo de sus necesidades afectivas y sexuales.

Un aspecto que se menciona también en el proceso de entrevista es el tema de la falta de conocimiento acerca de la gestión administrativa, vista ésta desde el ámbito del puesto de Dirección con las competencias que conlleva, en este caso Dirección 1, lo anterior porque se asigna por recargo al docente de Educación Especial, quien muchas veces no tiene formación en el área de Administración Educativa.

Fin de la parte 1